Отдел образования

Администрации Бельского района

ПРИКАЗ

14 ноября 2018 года № 197

Об утверждении «Дорожной карты»

( плана мероприятий по подготовке к проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего

и основного общего образования в 2018-2019 учебном году)

С целью подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования в 2018-2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить «Дорожную карту» (план мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования на территории Бельского района в 2018-2019 учебном году) (далее – «Дорожная карта») – (приложение) .

2. Заместителю заведующей Отделом образования Пилипенко Т.К.:

2.1. Довести «Дорожную карту» до сведения руководителей общеобразовательных организаций;

2.2.Обеспечить своевременное и качественное выполнение «Дорожной карты»

3.Руководителям образовательных организаций:

3.1.Разработать «Дорожную карту» ( план мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам среднего общего и основного общего образования общеобразовательных организаций в 2018-2019 учебном году);

3.2.Разместить «Дорожную карту » на сайте общеобразовательной организации.

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая Отделом образования Т.А. Шуралёва

- Приложение

к приказу Отдела образования

№197 от 14 ноября 2018 года

**«Дорожная карта»**

**( план мероприятий по подготовке к проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования на территории Бельского района в 2018-2019 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | | Сроки исполнения | Отв. исполнитель | |
| 1. **Организационное обеспечение проведения итогового сочинения (изложения**)   **для** **обучающихся 11 классов** | | | | | |
| 1.1. | Назначение лиц, ответственных за организацию итогового сочинения (изложения на территории района в 2018/2019 учебном году | Октябрь  2018 года | | | Заведующая Отделом образования  Т.А. Шуралёва |
| 1.2. | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в базу | До 14 ноября 2018 | | | Петрова К.Н. |
| 1.3. | Ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Тверской области в 2018-2019 учебном году | Ноябрь 2018 | | | Пилипенко Т.К. |
| 1.4. | Сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных участников итогового сочинения (изложения) | До 20 ноября  2018 | | | Пилипенко Т.К.,  Титов А.И. |
| 1.5. | Консультирование ответственных лиц по оформлению бланков, подготовке материалов к сдаче в РЦОИ | Ноябрь 2018 | | | Пилипенко Т.К. |
| 1.6. | Проведение итогового сочинения (изложения) | 5 декабря 2018 | | | Пилипенко Т.К.,  Титов А.И. |
| 1.7. | Проверка результатов итогового сочинения (изложения) | В течение 2-х дней после проведения сочинения | | | Титов А.И,  Председатели предметных комиссий |
| 1.8. | Доставка материалов в РЦОИ |  | | | Пилипенко Т.К. |
| 1.8 | Анализ результатов итогового сочинения (изложения) | декабрь | | | Т.К.Пилипенко,  Титов А.И. |
| **2. Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения государственной – итоговой аттестации (далее ГИА) в 2017/2018 учебном году** | | | | | |
| 2.1. | Назначение ответственных лиц за проведение ГИА по образовательным программам среднего общего и основного общего образования | | Ноябрь 2018 | Руководители ОО | |
| 2.2. | Сбор предварительной информации из образовательных учреждений о выборе предметов на ГИА | | Ноябрь 2018 | Руководители ОО,  Пилипенко Т.К. | |
| 2.3. | Регистрация участников ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципального образования (сбор заявлений на участие и согласий на обработку персональных данных)-выпускников текущего года, выпускников прошлых лет | | Декабрь 2018- февраль 2019 | Руководители ОО,  Пилипенко Т.К. | |
| 2.4. | Формирование и представление в Министерство образования :  - данных о ППЭ для проведения экзамена в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;  - данных по составу членов ГЭК, руководителях ППЭ, их помощниках и организаторах | | Декабрь 2018 | Петрова К.Н.,  Пилипенко Т.К. | |
| 2.5. | Формирование муниципальной базы данных | | Январь 2018– февраль 2019 | Петрова К.Н. | |
| 2.6. | Издание приказов Отдела образования: | | Ноябрь 2018 – май 2019 | Зав. Отделом образования Шуралёва Т.А. | |
| 2.7. | Доведение до ОО схемы проведения ГИА | | Март 2019г. | Пилипенко Т.К. | |
| 2.8. | Доведение до ОО, исполнителей и участников ГИА нормативных и распорядительных документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного общего и среднего общего образования в 2019 году | | По мере поступления | Руководители ОО,  Пилипенко Т.К. | |
| 2.9. | Организация информационно–разъяснительной работы среди участников ГИА и их родителей, в том числе:  о сроках и месте подачи заявлений на участие в ГИА;  -о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА;  -о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, фото, аудио, и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;  -о сроках подачи и рассмотрения апелляции;  -о правилах оформления и заполнения КИМов;  - о правилах поведения в ППЭ, во время пути в ППЭ и обратно;  -о результатах государственной итоговой аттестации | | В течение учебного года | Руководители ОО,  Пилипенко Т.К., | |
| 2.10. | Организация информационно-разъяснительной работы через сайты отдела образования, через сайты ОО, через СМИ | | В течение учебного года | Пилипенко Т.К., руководители ОУ | |
| 2.11. | Организация работы по формированию состава общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | | Апрель - май 2018г. | Руководители ОО,  Пилипенко Т.К. | |
| 2.12. | Организация обучения на муниципальном уровне:  - руководителей пунктов проведения экзаменов;  - организаторов пунктов проведения экзаменов;  -руководителей районных методических объединений;  - учителей-предметников, работающих в выпускных классах. | | По отдельному графику | Пилипенко Т.К., Петрова К.Н., руководители ППЭ | |
| 2.13. | Организация и проведение семинара с организаторами ГИА по теме «Исполнения порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ» | | Апрель 2019 | Пилипенко Т.К.,  руководители ППЭ | |
| 2.14. | Организация и проведение инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности организаторов в ППЭ | | Апрель2019 | Пилипенко Т.К. | |
| 2.15. | Организация участия выпускников в пробных экзаменах по программам среднего общего и основного общего образования | | Февраль 2019 | Руководители ОО,  Пилипенко Т.К. | |
| 2.16. | Организация дополнительных занятий для обучающихся 9 классов и (разного уровня подготовки), консультаций для обучающихся 9-х, 11-х классов по предметам «Математика, «Русский язык» и предметам по выбору. | | ежемесячно | Руководители ОО | |
| 2.17. | Психолого – педагогическое сопровождение выпускников 9-ых и 11-ых классов при подготовке к участию в ГИА-2019 | | Постоянно | Руководители ОО,  учителя-предметники | |
| 2.18. | Оформление сменных стендов и уголков по ГИА | | Октябрь 2018 – май 2019 | Руководители ОО,  учителя-предметники | |
| 2.19. | Обеспечение взаимодействия при проведении государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования со службами:  - ГИБДД;  -ЦРБ;  -электросети. | | Май - июнь 2019 | Шуралёва Т.А. | |
| 2.20. | Организация и проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | | Декабрь 2018-апрель 2019 | Руководители ОО | |
| 2.21. | Организация работы «горячей линии» в период подготовки и проведения ГИА | | Ноябрь 2018 – июнь 2019 | Пилипенко Т.К.,  руководители ОО | |
| **3. Организационно–методическое обеспечение проведения ГИА в 2018/2019 учебном году** | | | | | |
| 3.1. | Организация совещаний, семинаров, рабочих встреч с руководителями, педагогическими работниками ОО по подготовке, проведению и подведению итогов государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного общего и среднего общего образования | | В течение года | | Пилипенко Т.К., Петрова К.Н., руководители ОО |
| 3.2. | Анализ запросов учителей по повышению квалификации.  Организация прохождения педагогическими и руководящими работниками курсов повышения квалификации, участия в семинарах ТОИУУ | | В течение учебного года | | Петрова К.Н,  руководители ОО |
| 3.3. | Организация и проведение з аседаний районных методических объединений учителей предметников (семинаров) по вопросам:  - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2019 года, спецификаций, кодификаторов;  -критериев оценивания;  -изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | | ноябрь 2018 - апрель 2019 | | Петрова К.Н.,  руководители РМО |
| 3.4. | Проведение семинаров–практикумов для учителей по изучению методики преподавания «западающих тем» курсов математики, русского языка, физики, истории, обществознания, химии, биологии, географии. | | по графику РМО | | Петрова К.Н.,  руководители РМО,  руководители ОО |
| 3.6 | Организация работы учителей-тьюторов по предметам, заявленным на ГИА на базе МОУ «Бельская СОШ» | | в течение года | | Петрова К.Н.,  Администрация базовой школы МОУ «Бельская СОШ» |
| **4. Мероприятия по обеспечению контроля, подведению итогов и анализу результатов** | | | | | |
| 4.1. | Осуществление контроля уровня преподавания обязательных предметов в выпускных классах | | Февраль 2018 | | Отдел образования,  руководители ОО |
| 4.2. | Заседание Совета Отдела образования по подготовке к ГИА (отчёты руководителей по исполнению «Дорожной карты») | | Март 2019 | | Шуралёва Т.А.,  руководители ОО |
| 4.3. | Контроль выполнения образовательных программ в выпускных классах | | Апрель 2019 | | Пилипенко Т.К. |
| 4.4. | Подготовка и направление в Министерство образования, ГБУ ТО ЦОКО отчётов по итогам проведения ГИА | | Июнь-июль 2019 | | Пилипенко Т.К.,  руководители ОО |
| 4.5. | Анализ особенностей общеобразовательной подготовки выпускников 9-х и 11-х классов, выявление проблем в преподавании предметов на основе результатов ГИА | | Июль 2019 | | Пилипенко Т.К.,  руководители ОО |
| 4.6. | Совещание руководителей ОУ «Итоги проведения ГИА в 2019 году». | | Август-сентябрь 2019 | | Шуралёва Т.А. |
| 4.7. | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускников 2019года | | Сентябрь 2019 | | Пилипенко Т.К. |